## WBS
[12 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수
[12 empty] | 계회일정 |  |  |  | 일정 지연
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 3 | [13 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[7 empty] | Date | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
분석 | 정의 | 프로젝트 범위 정의 |  | 44638 | 44641 | 100%
|  | 요구사항 정의 |  | 44642 | 44648 | 30%
설계 | 설계 | 안드로이드 UI 설계 |  | 44643 | 44652 | 100%
|  |  |  | 44643 | 44654 | 0%
|  | DB설계 |  | 44643 | 44655 | 0%
| Contents 수급 |  |  | 44638 | 44647 | 1
| Design 시안 |  |  | 44642 | 44650 | 1
구현 | 시안 작업 | 메인시안 작업 |  | 44674 | 44678 | 0
|  | 서브시안 작업 |  | 44674 |  | 0
| 안드로이드+ sqlite 연동 작업 |  |  | 44674 | 44678 | 0
0
0
0
| 사용자 본인확인 서비스 | 로그인 페이지 |  | 44679 | 44685 | 0
|  | 회원가입 페이지 |  | 44679 |  | 0
0
0
| 사용자 페이지 |  |  |  |  | 0
|  | 월간 화면 |  | 44686 | 44696 | 0
|  | 주간 화면 |  |  |  | 0
|  | 일간 화면 |  |  |  | 0
|  | 설정 화면 |  |  |  | 0
0
0
0
Test | 개발 Test | 단위별 Test |  | 44697 | 44699 | 0
| 통합 Test | 통합 Test 계획안 수립 |  |  |  | 0
|  | Program Test |  |  |  | 0
|  | Stress Test |  |  |  | 0
|  | 통합 Test 결과서 작성 |  | 44699 |  | 0
보고 및 회의 | 검수 | 검수요청 |  |  |  | 0
|  | 검수완료 |  |  |  | 0
| 보고서 작성 | 중간보고서 작성 |  | 44677 |  | 0
|  | 결과보고서 작성 |  | 44700 | 44707 | 0

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 40544
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용